# Masterprojekt Teilgruppe 2

Masterprojekt Notizen

# Projektorganisation strukturieren

## Definition der Rollen innerhalb des Projektteams

| Phasen/Aufgaben | Beschreibung | Hauptverantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung und Kommunikation (rotierend), | Koordination, Terminplanung, Organisation der Meetings, Kommunikation mit dem Betreuer, Vorbereitung auf Sprechstunden, Protokollführung | Nach sprint (scrum) alle zwei wochen. |
| Datenbank-Architektur | Aufbau der SQL-Datenbank, Datenmodell (Star/Snowflake) | [Name] |
| ETL-Prozess | Datenbeschaffung, Aufbereitung, Transformation und Laden | [Name] |
| BI-Tool & Dashboard | Visualisierung der Daten, KPI-Darstellung, Tool-Auswahl (z. B. Power BI) | [Name] |
| Machine Learning Modell | Auswahl, Training und Integration eines Vorhersagemodells | [Name], name |
| Dokumentation & Layout ( später) | Schriftliche Ausarbeitung, Formatierung, Gliederung, Zitierweise (APA) | [Name] |

ALS VORSCHLAG: ALLE grossen Task unter allen aufteilen mit spezifischen Aufgaben, Sind nicht zu überlastet mit einer rolle.

- Mit dem Betreuer abklären Wird am freitag geklärt

## Festlegung geeigneter organisatorischer Strukturen und Abläufe

- Wöchentliche Check-ins (muss abgestimmt werden)

  - AGENDA vorbereiten (zb 10 min für jedes Thema, am Ende DeepDIVE, FRAGEsammeln punkt)

- Kommunikation über: z. B. WhatsApp + Teams-Kanal

- Projektmanagement Tools: Microsoft Teams

- Protokollpflicht: Zu jedem Zwischentermin/TeamTermine

ein kurzes Protokoll vom Projektleiter (AI-Microsoft TEAMS COPILOT TOOL)

  - Protokoll auf TEAMS hochladen

- GIT für contonous developement

# Aufgabenverteilung abstimmen

## Konkretisierung anstehender Arbeitsschritte & Zuordnung von Verantwortlichkeiten für die nächsten Arbeitspakete

| Aufgabe | Beschreibung | Zuständig | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Datenquelle finden | Verkaufsdatensatz o. ä. finden (z. B. Kaggle) | Alle | 21.05.2025 |
| Datenbankstruktur planen | Star-/Snowflake-Modell entwerfen | Rezaul | 02.06.2025 |
| BI-Tool evaluieren | z. B. Power BI, Metabase, Tableau Public | Semih | 21.05.2025 |
| ETL-Prozess skizzieren | Welche Tools? Wie laufen die Schritte? | Sara | 02.06.2025 |
| ML-Modell planen | Klassifikation oder Prognose? | Fardin | 15.06.2025 |

Noch in Bearbeitung und Planung

# Zeitplanung initialisieren

## Erstellung eines ersten Zeitplans mit vorläufigen Meilensteinen

| Meilenstein | Deadline | Was gehört dazu? |
| --- | --- | --- |
| Projektstruktur & Aufgabenverteilung fix | 23.05.2025 (ZT1) | Finalisierung Rollenverteilung, Projektziel, Toolsammlung, Datenquellenvorschläge |
| Datenbasis & Modellskizze | 06.06.2025 (ZT2) | Datensatz festgelegt, Use Case klar, Datenmodell-Entwurf abgeschlossen |
| ETL-Prozess & Datenbank umgesetzt | 20.06.2025 (ZT3) | SQL-Datenbank steht, ETL-Prozess läuft technisch, erste Tests mit Datensätzen |
| BI-Dashboard Prototyp | 04.07.2025 (ZT4) | Erste Visualisierungen, Verbindung zur DB funktioniert, KPIs sichtbar |
| ML-Modell integriert | 18.07.2025 (ZT5) | ML-Modell ist trainiert, Ergebnisse sind interpretierbar & ggf. im Dashboard sichtbar |
| Endpräsentation fertig | 26.08.2025 | PPT & Demos fertig, klare Aufgabenteilung für Vortrag, Generalprobe abgeschlossen |
| Schriftliche Abgabe | 05.09.2025 | Word-Dokument abgeschlossen, APA-Quellen korrekt, Layout fertig, Upload erfolgt |

## Berücksichtigung externer Fristen und der Abhängigkeiten

- Zwischentermine: ZT1–ZT5 → Alle 2 Wochen freitags

- Endpräsentation und Schriftliche Abgabe

- Private & Sonstige Termine (Klausuren, Projekte, Arbeit)

- Sprechstunden: Gut vorbereitet teilnehmen, konkrete Fragen mitbringen

- Abhängigkeiten:

  - Datenbank muss vor ETL & ML stehen

  - ETL muss vor Dashboard stehen

  - ML-Modell muss vor Integration abgeschlossen sein

  - SOBALD DATENSATZ DA IST KÖNNEN WIR MIT ML ANFANGEN.